## Portada
RFP
Construcción de obras para el control y mitigación de la socavación y erosión en el talud de la margen derecha del río Zungo y obras complementarias.
Agosto, 2024

## Invitación RFP
CARTA DE INVITACIÓN A RFP
A quien pueda interesar Cordial saludo, Por medio del presente documento de solicitud de propuesta (Request for Proposal, RFP por sus siglas en inglés) estamos en la búsqueda de la solución a las necesidades de COMFENALCO ANTIOQUIA, acerca de proveedores de Construcción de obras para el control y mitigación de la socavación y erosión en el talud de la margen derecha del río Zungo y obras complementarias. Disponibles en el mercado y que puedan atender de forma integral los requerimientos descritos en el presente documento. El contexto de la necesidad es el siguiente: Las actividades principales a ejecutar para el desarrollo de las obras necesarias para el control y mitigación de la socavación y erosión en el talud de la margen derecha del río Zungo y obras complementarias, desde el puente de la vía nacional (Ruta 62) hasta la bocatoma de agua del Parque Recreativo Zungo, ubicado en el municipio de Apartadó, Antioquia, son las siguientes: • Preliminares. • Excavaciones. • Relleno material seleccionado. • Concretos. • Gavión. • Anclajes. • Recubrimientos. • Cerramiento y revegetalización. • Planes de manejo ambiental y tránsito. • Obras accesorias y complementarias. Este RFP está dirigido a los proveedores que han tenido experiencia en el suministro y prestación de servicios con los materiales y/o servicios indicados, en el ámbito nacional y regional. La recepción de la propuesta será el día 03 de septiembre de 2024 hasta las 2:00 pm, vía correo electrónico a: maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com, jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com y cristian.mestra@comfenalcoantioquia.com Observación: Peso máximo por correo es de 10 Megas, en caso de superar enviar en varios correos con numeración o por Wetransfer. Toda la información contenida en este documento es de carácter confidencial y solo podrá ser utilizada para el análisis y potencial preparación de respuestas a los planteamientos que a continuación se presentan. La participación en este ejercicio no constituye en sí misma una oferta, razón por la cual no es vinculante para las partes. Agradecemos de antemano toda su atención y participación. Atentamente, Maria Teresa Hernández Castro Negociador

## Términos de Negociación RFP
FORMULARIO RFP
1. | Objetivo
Construcción de obras para el control y mitigación de la socavación y erosión en el talud de la margen derecha del río Zungo y obras complementarias.
2. | Alcance
Las actividades principales a ejecutar para el desarrollo de las obras necesarias para el control y mitigación de la socavación y erosión en el talud de la margen derecha del río Zungo y obras complementarias, desde el puente de la vía nacional (Ruta 62) hasta la bocatoma de agua del Parque Recreativo Zungo, ubicado en el municipio de Apartadó, Antioquia, son las siguientes: • Preliminares. • Excavaciones. • Relleno material seleccionado. • Concretos. • Gavión. • Anclajes. • Recubrimientos. • Cerramiento y revegetalización. • Planes de manejo ambiental y tránsito. • Obras accesorias y complementarias.
3. | Duración
Seis (6) meses
4. | Experiencia
Los proponentes deben acreditar la siguiente experiencia, mediante el anexo respectivo diligenciado y firmado por el representante legal y los certificados de los contratos ejecutados; para el presente proceso se tendrán en cuenta: • Un (1) contrato de obra pública o privada ejecutados ya sea individualmente o en consorcio o en unión temporal, debidamente certificados y que su valor como mínimo sea de 6000 SMMLV. • Dos (2) contratos que dentro del objeto o alcance se encuentre la ejecución de obras de protección y/o mitigación de riesgo tales como muros de contención o gaviones o tierra armada que supere los 2000 SMMLV. Adicionalmente la experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante con la información solicitada en el Anexo 01 Especificaciones técnicas
| Razón Social/ NIT | Contactos para verificación | Objeto o Alcance | Valor | Fecha Inicio | Fecha Fin
5. | Equipo de Trabajo
El contratista deberá contar con personal en obra experimentado y suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores especiales que se le encomienden, para el desarrollo de trabajos en alturas, el personal deberá contar con el respectivo certificado de trabajo seguro en alturas para la ejecución de estas actividades. El proponente debe certificar las Hojas de Vida del equipo de trabajo que se asigné al proyecto para verificar su idoneidad. - Director de obra (Ingeniero Civil) - Residente de Obra Civil (Ingeniero Civil) - Residente Ambiental (Ingeniero Ambiental) Ver Anexo 01 Especificaciones Técnicas
6. | Forma de Pago
Como anticipo se realizará un pago inicial correspondiente a CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, el cual será amortizado en cada una de las actas que se le paguen al contratista en igual proporción, es decir, el 40% del valor del acta será parte de la amortización del anticipo hasta lograr el 100% de los recursos entregados. Para el desembolso del anticipo, contratista deberá presentar un plan de inversión del anticipo el cual deberá ser revisado y aprobado por la interventoría del contrato. Los recursos entregados a manera de anticipos deberán ser invertidos completamente en esta obra y de acuerdo con el plan de inversión aprobado. Comfenalco Antioquia pagará parcialmente el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios no reajustables, previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el supervisor del contrato, donde se dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas y sus valores correspondientes. Para lo anterior, la interventoría medirá físicamente en obra con el contratista todas las labores realmente ejecutadas, siempre y cuando hayan sido recibidas, es decir, que cumpla con cada una de las características que se señalan en los diseños, y las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato. El valor del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la interventoría, por los precios unitarios aprobados en la propuesta y que dieron origen al contrato, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos ítems (obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato. Las actas de obra deberán estar acompañadas de la respectiva factura; igualmente, la última acta de pago no será inferior al CINCO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a la interventoría para su revisión y aprobación. Las facturas presentadas se pagarán a 10 días y se realizará la facturación sobre el corte de obra previamente aprobado por la supervisión de Comfenalco Antioquia Ver Anexo 01 Especificaciones Técnicas
7. | Moneda
La propuesta se sugiere presentar en pesos colombianos (COP)
8. | Entregable del Oferente
• Certificados descrito en el punto 4 y 5 de este documento o certificaciones própias de cada categoría (si aplica)
• Propuesta económica
• Propuesta técnica
• Los demás anexos a diligenciar
• Plan de trabajo y/o implementación
9. | Criterios para Participar en la Comparación de Propuestas
Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más favorable, COMFENALCO ANTIOQUIA debe definir en cada caso los factores de calificación, parámetros y el procedimiento de evaluación y selección de las ofertas presentadas, de acuerdo con las características y condiciones propias de lo requerido. La evaluación de la oferta y la selección del Contratista se hará dando aplicación a los principios de objetividad, autonomía, independencia, economía y transparencia.
9.1. | Habilitación en el sistema de gestión SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)
Debe presentar la siguiente documentación de acuerdo al tipo de categoría que le aplique (contratista trabajador independiente/ contratista empleador/ proveedor Natural / proveedor Jurídico), como requisito habilitante:
Para contratista empleador
1. Autoevaluación de Estándares Mínimos (Tabla de valores) firmada por empleador y Responsable del SG-SST. 2. Certificado Vigente de la ARL donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento del SG-SST mínimo al 60% bajo la Resolución 0312 del 2019 o la que la modifique. 3. Certificado de pago de la Seguridad Social y Parafiscales vigente. 4. Certificado de aprobación de la capacitación virtual del curso de 50 Horas y/o 20 Horas (actualización) del SG-SST del responsable de SST. 5. Licencia del responsable del SG-SST. 6. Matriz de EPP de acuerdo con la laborar ejecutar. 7. Matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos de las actividades realizar para la Caja. 8. Requisitos específicos de acuerdo con las actividades a realizar
9.2 | Habilitación Técnica
Comfenalco Antioquia verificará el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia: a. Abono de la propuesta para personas jurídicas b. Fotocopia de tarjeta profesional para personas naturales c. Formulario de la Propuesta d. Visita técnica al sitio de la obra e. Experiencia habilitante del proponente f. Experiencia de Profesionales
9.3. | Evaluación Técnica
Se realizará evaluación técnica de acuerdo con la información que suministre cada proveedor en la propuesta técnica y demás anexos solicitados del numeral 8 de este documento, para demostrar la capacidad de prestar el objeto del presente RFP, los ítems a evaluar son: - Experiencia específica - Calidad del personal propuesto - Precio total de la propuesta Las propuestas serán revisadas por el área técnica de COMFENALCO ANTIOQUIA, Ver Anexo 01 Especificaciones Técnicas.
9.4. | Habilitación Jurídica
1. Pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios y uniones conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato.
2. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y dos (2) años más.
3. No encontrarse incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad, para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato.
4. Acreditar capacidad jurídica, si es persona natural con la fotocopia de la cédula de ciudadanía y el RUT, si es persona jurídica con el certificado de existencia y representación legal, expedido por la cámara de comercio o del domicilio principal de la persona jurídica, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.
5. Certificado del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, en caso de ser persona jurídica, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje.
Para personas naturales, con personal a cargo, deberá presentar una declaración, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. 6. Garantía de seriedad de la oferta: el proponente debe acompañar su propuesta de una garantía de seriedad de la oferta emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en el Municipio de Medellín, de forma aceptable para COMFENALCO ANTIOQUIA por un valor equivalente 400 SMMLV incluido IVA. Esta garantía debe poseer como beneficiario a COMFENALCO ANTIOQUIA, con NIT. 890.900.842-6. La garantía de seriedad de la oferta deberá tener una vigencia de 90 días calendario, contados a partir de la hora cero (0) de la fecha de cierre de presentación de las ofertas establecidas en la presente convocatoria. La garantía deberá acompañarse de la constancia o certificación de pago de la prima respectiva suscrita por el representante legal del asegurador o garante. El tomador de la garantía deberá ser la persona natural o jurídica que se hace responsable de la oferta (proponente). La garantía de seriedad de la propuesta deberá ser firmada por el tomador. Dicha garantía debe amparar que el proponente mantendrá la totalidad de su propuesta, sin modificaciones de ninguna clase, desde la fecha de cierre del proceso de contratación y durante el período de validez de la oferta (90 días). En el caso de Proponentes Plurales la garantía deberá ser tomada por todas las personas jurídicas que hacen parte del Proponente Plural
9.4. | Habilitación Financiera
La habilitación financiera se dará a partir del análisis de la solvencia económica del proponente y se hace con base a los Estados Financieros del último año.
Se analizarán los siguientes indicadores, con el fin de determinar si el proponente Cumple o No Cumple, de acuerdo con los requisitos financieros exigidos. La habilitación financiera NO asigna puntaje.
Se realiza evaluaciones de índices de rentabilidad, índices de liquidez, índices de endeudamiento, capital de trabajo y flujo de caja. Lo que permite un análisis integral de los proponentes y poder así emitir un concepto bajo las premisas mencionadas
10. | Condición para la Ejecución de la Relación Contractual
La presentación de la propuesta por parte del oferente se entiende como evidencia de que estudió y entendió completamente las especificaciones, formatos y demás documentos que se le entregaron; que recibió las aclaraciones necesarias por parte de COMFENALCO Antioquia sobre inquietudes o dudas formalmente consultadas, que ha aceptado que los términos del RFP son completos, compatibles y adecuados, que está enterado a satisfacción del alcance de lo requerido, y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar el valor, plazo y demás aspectos de su propuesta. COMFENALCO ANTIOQUIA no será responsable por descuidos, mala interpretación del oferente o de sus empleados o dependientes sobre el contenido de la presente Invitación y otros hechos que puedan incidir en la elaboración de su oferta El recibo de cotizaciones de los oferentes para cualquier monto no implica aceptación de su oferta u otorga a éstos derecho de suscribir algún tipo de relación comercial con la Caja. Así mismo, en cualquier momento en la etapa de análisis de ofertas se pueden realizar ajustes a los RFP con comunicados aclaratorios vía correo electrónico a los Oferentes, que tengan como objetivo la búsqueda de beneficios para COMFENALCO ANTIOQUIA.
11. | Documentos e Instrucciones para la Propuesta
Se deben anexar con la propuesta los siguientes documentos: - RUT – Registro único tributario. - Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a 30 días. - Autorización para presentar propuesta y suscribir los contratos. - Certificado o carta bancaria. - Documento formal que acredite la conformación del consorcio o unión temporal (si aplica). - Documento de identificación del Representante Legal. - Documentos SST. - Estados Financieros del último año - Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal. - Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador Público. - Certificado del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social - Declaratoria de Inhabilidades. - Aceptación Código de Ética.(https://www.comfenalcoantioquia.com.co/wcm/connect/77e1e5a3-d632-48e2-8cd8-af7d13daa29f/codigo-etica-buen-gobierno.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mAGxtbW) - Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Proveedores y Contratistas. (https://www.comfenalcoantioquia.com.co/wcm/connect/e73e031c-6987-4839-8c99-9d685a4771db/GOT-MN-03+MANUAL+SEGURIDAD+Y+SALUD+EN+EL+TRABAJO+PARA+PROVEEDORES+Y+CONTRATISTAS.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nCgQ0q6) - Autorización de Datos Personales.
12. | Cronograma
| Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Observación
| Publicación del RFP | 14 de agosto de 2024 | 14 de agosto de 2024 | Publicado página web Comfenalco Antioquia (https://www.comfenalcoantioquia.com.co/empresas/proveedores)
| Interés de asistencia a visita técnica | 16 de agosto de 2024 | 16 de agosto de 2024 | El contratista interesado en participar y asistir a la visita, deberá junto con el interés de participación, la planilla de seguridad social vigente el día 16 de agosto de 2024 hasta las 02:00 pm a los correos electrónicos: andres.rivera@comfenalcoantioquia.com, maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com, jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com y cristian.mestra@comfenalcoantioquia.com. Diligenciar Anexo 8 Formato autorización ingreso a sede La visita se realizará en el Parque Recreativo Zungo, vía nacional (ruta 62), en el municipio de Apartadó Antioquia el proponente deberá asumir todos los viáticos y gastos de viaje asociados a la visita. En caso de no recibir manifestaciones de interés hasta la fecha y hora fijadas por la Caja, se entenderá que no se tiene interés en la propuesta por tal motivo el contratista que no realice la visita, la propuesta será rechazada. **La visita es de carácter obligatorio, para poder presentar propuesta económica
| Visita a sede | 21 de agosto de 2024 | 21 de agosto de 2024 | La visita se realizará a las 9:00 am en el Parque Recreativo Zungo, vía nacional (ruta 62), en el municipio de Apartadó Antioquia el proponente deberá asumir todos los viáticos y gastos de viaje asociados a la visita.
| Recepción de inquietudes | 26 de agosto de 2024 | 26 de agosto de 2024 | Vía correo electrónico hasta las 02:00 pm a los correos maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com, jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com y cristian.mestra@comfenalcoantioquia.com
| Respuesta y aclaración de inquietudes | 28 de agosto de 2024 | 28 de agosto de 2024 | Publicado página web Comfenalco Antioquia (https://www.comfenalcoantioquia.com.co/empresas/proveedores)
| Recepción de propuestas | 03 de septiembre de 2024 | 03 de septiembre de 2024 | Vía correo electrónico hasta las 02:00 pm a los correos maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com, jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com y cristian.mestra@comfenalcoantioquia.com
| Solicitud documentos subsanables | 05 de septiembre de 2024 | 05 de septiembre de 2024 | Vía correo electrónico
| Recepción documentos subsanables | 06 de septiembre de 2024 | 06 de septiembre de 2024 | Vía correo electrónico hasta las 02:00 pm a los correos maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com, jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com y cristian.mestra@comfenalcoantioquia.com
| Habilitación requisitos (Financieros - juridicos-técnicos- SST) | 10 de septiembre de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | Por parte de: SST - Financiera - Juridica - Técnico
| Analisis ofertas (evaluación) | 11 de septiembre de 2024 | 11 de septiembre de 2024 | Comfenalco Antioquia
| Definición proveedor seleccionado | 12 de septiembre de 2024 | 12 de septiembre de 2024
| Notificación decisión | 13 de septiembre de 2024 | 13 de septiembre de 2024
13. | Validez de la Oferta
Informar validez de la presente oferta
Elaborado por:
------------------------------------------------------
Nombre
Firma
CC
Cargo
Contacto (cel, e-mail,etc)

## Habilitación Financiera
HABILITACIÓN FINANCIERA
La habilitación financiera se dará a partir del análisis de la solvencia económica del proponente y se hace con base a los Estados Financieros del último año. Se analizarán los siguientes indicadores, con el fin de determinar si el proponente Cumple o No Cumple, de acuerdo con los requisitos financieros exigidos. La habilitación financiera NO asigna puntaje. Se realiza evaluaciones de índices de rentabilidad, índices de liquidez, índices de endeudamiento, capital de trabajo, flujo de caja y otros indicadores que según el sector económico y/o tipo de contrato se consideren necesarios. Lo que permite un análisis integral de los proponentes y poder así emitir un concepto bajo las premisas mencionadas. 1.1.1 Endeudamiento: (Total Pasivo/Total Activo) 1.1.2 Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 1.1.3 Margen EBITDA (Utilidad operacional + depreciaciones + amortizaciones) / Ingreso Operacional) Para efectos del cálculo se utilizarán dos decimales como máximo. La aproximación se hará para las milésimas iguales o mayores a cinco de la centésima superior y por debajo de cinco a la centésima inferior.

## Formato Inhabilidades
| Declaratoria de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés para contratar con COMFENALCO ANTIOQUIA |  |  | Código:
| Decreto Ley 2463 de 1981 y Ley 789 de 2002 |  |  | Fecha entrada en vigencia:
2018-01-10
Fecha de diligenciamiento
|  | AAAA | MM | DD
1 Alcance
La declaratoria de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés es obligatoria para toda persona natural o jurídica que tenga la intención de celebrar cualquier tipo de acuerdo contractual con la CCF Comfenalco Antioquia.
La persona que firma esta declaratoria a nombre propio o en la calidad de representante legal de una persona jurídica, entiende que es responsable de la veracidad y exactitud de información suministrada para dar pleno cumplimiento a lo consagrado en los Decreto Ley 2463 de 1981 y la Ley 789 de 2002.
2 Identificación
Nombre o Razón Social: |  |  | Cédula o Nit:
3 Declaración
3.1 Declaro bajo mi responsabilidad que no tengo la calidad de empleado, miembro del Consejo Directivo, Director, Revisor Fiscal o funcionario de Asociaciones de Cajas, ni he desempeñado ninguno de estos cargos en el año inmediatamente anterior a la fecha de firma de este documento.
3.2 Declaro bajo mi responsabilidad que tampoco actúo en nombre de ninguna de las personas mencionadas en el numeral 3.1 de este documento.
3.3 Declaro bajo mi responsabilidad que con los empleados, miembros del Consejo Directivo, Director, Revisor Fiscal o funcionarios de Asociaciones de Cajas, o con cualquier persona que ostentó estos cargos en el año inmediatamente anterior a la fecha de firma de este documento, no poseo ninguno de los siguientes vínculos: cónyuge, hijo, nieto, padre, abuelo, hermano, suegro, nuera o yerno, hijo adoptivo, padre o madre adoptante.
3.4 Declaro bajo mi responsabilidad que ni mi cónyuge ni yo tenemos asociación profesional, comunidad de oficina, sociedad de personas o limitada, o más del 40% de capital social en sociedad anónima o comanditaria con los empleados, miembros del Consejo Directivo, Director, Revisor Fiscal o funcionarios de Asociaciones de Cajas, o con cualquier persona que ostentó estos cargos en el año inmediatamente anterior a la fecha de firma de este documento.
3.5 Declaro bajo mi responsabilidad que conozco las causales de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés consagradas en el Decreto Ley 2463 de 1981 y Ley 789 de 2002, y que en caso de presentarse alguna de estas causales durante la formalización o ejecución del contrato, notificaré inmediatamente al Departamento de Gestión Jurídica de la CCF COMFENALCO ANTIOQUIA.
4 Firmas
Firma Persona Natural / Representante Legal

## Código Etica
CARTA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CODIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO Y MANUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
(Ciudad Y Fecha)
Señores:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA
Medellín, Antioquia
Asunto: Declaración de conocimiento, aceptación y entendimiento del Código de Ética y Buen Gobierno y del Manual Seguridad y Salud en el trabajo para proveedores y contratistas
Cordial Saludo,
(Nombre de representante legal o sus veces) identificado como aparece al píe de mi firma, en calidad de Representante Legal de (Nombre de la Empresa) identificada con NIT xxxxxxxxxxxxx declaro conocer, haber leído, entendido y acatar lo establecido en el Código de Ética y Buen Gobierno y en el Manual Seguridad y Salud en el trabajo para proveedores y contratistas de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia publicados en el Link https://www.comfenalcoantioquia.com.co/empresas/proveedores
Atentamente,
__________________________
Nombre Representante Legal
CC. xxxxxxxxxxxxxxx
Nombre de la empresa
Representante Legal.